| ARBEITSPAKETBESCHREIBUNG |  |
| --- | --- |
| AP-NR: 1.3 | Phase: Planung und Vorbereitung |
| Bezeichnung: Tiptoi Stift Beschaffen Verantwortliche: (Panat) Start (Soll): 11.05.2026 Ende (Soll): 18.05.2025 Aufwand (Soll): 1 PT | Start (Ist): 08.06.2026 Ende (Ist): 15.06.2026 Aufwand (Ist): 2 PT |
| Voraussetzung (Vorgänger, Bedingungen): Ausreichendes Budget |  |
| Inhalt: - Tiptoi Stift - Schnittstelle |  |
| Ergebnisse: - Ein funktionierender tiptoi-Stift (Gen 1 oder Gen 2), der fast immer verfügbar ist und angepasst werden kann. |  |
| Ressourcen: - Laptop - Projektmitglieder |  |

| ARBEITSPAKETBESCHREIBUNG |  |
| --- | --- |
| AP-NR: 2.1 | Phase: Designen von Karten und Caches |
| Bezeichnung: Karte Designen Verantwortliche: Designteam Start (Soll): 18.05.2026 Ende (Soll): 01.06.2025 Aufwand (Soll): 4 PT | Start (Ist): Ende (Ist): Aufwand (Ist): |
| Voraussetzung (Vorgänger, Bedingungen): tiptoi-Stift (Gen 1 oder Gen 2) vorhanden, Design Kenntnisse |  |
| Inhalt: - Karte und Caches - Design - Psychische UI |  |
| Ergebnisse: - Mindestens 2 mögliche Designs, jeweils mit einem gedruckten Beispiel, das von tiptoi erkannt wird. |  |
| Ressourcen: - Raum - Drucker - Laptop - Projektmitglieder |  |