Arbeitspaket Vorlage

| ARBEITSPAKETBESCHREIBUNG |  |
| --- | --- |
| AP-NR: 1.22 | Phase: Umsetzung |
| Bezeichnung: Karten designen und produzieren Verantwortliche: Projektteam Start (Soll): 22.06.26 Ende (Soll): 29.06.2026 Aufwand (Soll): 1.5 PT | Start (Ist): Ende (Ist): Aufwand (Ist): |
| Voraussetzung (Vorgänger, Bedingungen): Cache-Konzept und Hinweise sind definiert. |  |
| Inhalt: - Layout und Design der Geocaching-Karten erstellen - Cache-Stationen und Hinweisfelder festlegen - Tiptoi-Codes auf Karten integrieren - Druckvorlage erstellen und Testdruck durchführen |  |
| Ergebnisse: - Finale Kartenvorlage - Druckfähige Dateien - Getestete Karten für den Einsatz im Spiel |  |
| Ressourcen: - Laptop - Grafiksoftware - Drucker - Projektmitglieder |  |